MAPA DE BIBLIOTECAS OPEN SOURCE

Aceleração de Desenvolvimento — Sistema de Educação Conversacional

Pesquisa GitHub + análise de impacto no prazo de implementação

| 17 bibliotecas OSS mapeadas | -24 dias de desenvolvimento | 6 essenciais para o MVP | 34→10 dias para sistema completo |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Visão Geral da Pesquisa

Este documento mapeia as principais bibliotecas e projetos open source disponíveis no GitHub que podem acelerar significativamente a implementação do Sistema de Educação Conversacional com IA. A pesquisa foi focada em ferramentas ativamente mantidas, com licenças permissivas (MIT, Apache 2.0) e comunidades ativas, priorizando aquelas que se integram nativamente à stack (Typebot + N8N + Evolution API + Coolify).

Critérios de seleção das bibliotecas 1) Licença OSS permissiva (MIT / Apache 2.0 / AGPL) ¦ 2) Manutenção ativa (commits recentes em 2025/2026) ¦ 3) Integração nativa ou via API com a stack atual ¦ 4) Redução mensurável de dias de desenvolvimento ¦ 5) Self-hosted compatível com Coolify/Docker

# 2. Mapa Completo de Bibliotecas

A tabela abaixo lista todas as 17 bibliotecas identificadas, organizadas por camada da stack, com estimativa de impacto no prazo e nível de prioridade para adoção.

| Biblioteca / Projeto | GitHub / Licença | Substitui / Acelera | Camada da Stack | Impacto no Prazo | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EvolutionAPI | EvolutionAPI/evolution-api Apache 2.0 | WhatsApp Bridge (Baileys + API Oficial) | WhatsApp Bridge | -3 dias | ESSENCIAL |
| WAHA | devlikeapro/waha GPL-3.0 | Alt. à Evolution — 3 engines (WS, Browser, Go) | WhatsApp Bridge | -2 dias | OPCIONAL |
| Chatwoot | chatwoot/chatwoot MIT ★22k | Inbox multi-agente, distribuição de tutores, pausa bot | Atendimento Humano | -5 dias | ESSENCIAL |
| WhaticketPlus | DEV7Kadu/WhaticketPlus MIT | Sistema de tickets WA + integração Typebot/N8N nativo | Atendimento Humano | -4 dias | ALTERNATIVA |
| RAGFlow | infiniflow/ragflow Apache 2.0 ★42k | Motor RAG completo: ingestão PDF, chunking, busca semântica | Conteúdo IA / RAG | -6 dias | ESSENCIAL |
| Flowise | FlowiseAI/Flowise Apache 2.0 ★34k | UI visual p/ pipelines LLM/RAG sem código (LangChain.js) | Conteúdo IA / RAG | -4 dias | ALTO |
| LangFlow | langflow-ai/langflow MIT ★45k | Alt. ao Flowise (Python) — visual builder agentes/RAG | Conteúdo IA / RAG | -4 dias | ALTO |
| pgvector | pgvector/pgvector PostgreSQL ★15k | Extensão do PostgreSQL já na stack para busca vetorial | Banco de Dados | -2 dias | ESSENCIAL |
| Dify | langgenius/dify Apache 2.0 ★68k | Plataforma all-in-one: LLM + RAG + agentes + app deploy | Conteúdo IA / RAG | -7 dias | ALTO |
| n8n-nodes-puppeteer | drudge/n8n-nodes-puppeteer MIT | Gera PDF de certificado direto no N8N (sem microserviço) | Certificados PDF | -2 dias | ESSENCIAL |
| Carbone | carboneio/carbone CCL ★1.9k | Gerador de relatórios JSON→PDF/XLSX/DOCX (mais leve) | Certificados PDF | -1 dia | ALTERNATIVA |
| Metabase | metabase/metabase AGPL-3.0 ★39k | Dashboard SQL para gestores — sem código, self-hosted | Analytics | -3 dias | ESSENCIAL |
| Grafana | grafana/grafana AGPL-3.0 ★65k | Alternativa Metabase — melhor para métricas em tempo real | Analytics | -2 dias | ALTERNATIVA |
| Coolify | coollabsio/coolify Apache 2.0 ★40k | Já na stack — PaaS self-hosted que sobe tudo com clique | Infraestrutura | -4 dias | ESSENCIAL |
| MinIO | minio/minio AGPL-3.0 ★50k | S3-compatible self-hosted para certificados e arquivos | Storage | -1 dia | ESSENCIAL |
| Unstructured | Unstructured-IO/unstructured Apache 2.0 | Parseia PDF/DOCX/PPT de apostilas para texto indexável | Material Didático | -3 dias | ALTO |
| LlamaIndex | run-llama/llama_index MIT ★38k | Framework de indexação e retrieval de docs para RAG | Material Didático | -3 dias | ALTO |

# 3. Como Cada Biblioteca Resolve Dores Específicas

Esta tabela conecta cada componente da stack original com a biblioteca OSS que resolve o esforço de implementação, detalhando como ela acelera o trabalho na prática.

| Componente original | Dor / Esforço sem lib | Biblioteca OSS | Como resolve |
| --- | --- | --- | --- |
| N8N + código customizado | Construir lógica de atendimento humano, distribuição de tutores, histórico do zero (4-6 dias) | Chatwoot | Inbox multi-agente pronto, distribuição round-robin, pausa/retomada do bot, histórico nativo — integra via webhook com N8N e Evolution API |
| N8N HTTP Request + prompt manual | Configurar manualmente ingestão de PDF, chunking, embeddings, busca semântica no PostgreSQL (5-7 dias) | RAGFlow + pgvector | RAGFlow sobe como container, parseia PDFs das apostilas automaticamente, expõe API de busca semântica. pgvector já está no PostgreSQL existente |
| Node.js custom + microserviço Puppeteer | Criar e manter microserviço separado para gerar PDF de certificados (2-3 dias) | n8n-nodes-puppeteer | Node de Puppeteer instalável direto no N8N via Community Nodes — gera PDF de template HTML dentro do próprio workflow, sem novo container |
| Prompt manual + N8N Code node | Montar pipeline RAG visual, testar prompts, conectar vectorstore, ajustar retrieval (3-5 dias) | Flowise ou Dify | Interface visual drag-and-drop para montar pipeline LLM/RAG. Exporta como API que o N8N chama — prototipa em horas, não dias |
| Scripts Python manuais | Parsear PDFs/DOCX de apostilas, limpar texto, dividir em chunks para indexação (2-3 dias) | Unstructured-IO | Parseia qualquer formato (PDF, DOCX, PPT, imagens) com OCR, retorna chunks limpos prontos para embeddings — 3 linhas de código |
| Dashboard no N8N ou planilha manual | Criar relatórios e dashboards de métricas para gestores (2-4 dias) | Metabase | Conecta direto ao PostgreSQL da stack, UI de queries SQL sem código, dashboards compartilháveis — deploy em 1 container no Coolify |
| Coolify + configuração manual Docker | Configurar Nginx, SSL, Docker Compose, deploys de cada serviço manualmente (2-4 dias) | Coolify (já na stack) | Já resolve tudo: UI de deploy, SSL automático (Let's Encrypt), rede Docker, variáveis de ambiente e logs em um painel |
| Implementação S3 custom | Configurar armazenamento de arquivos e certificados, URLs assinadas, permissões (1-2 dias) | MinIO | Container S3-compatible pronto — API idêntica ao AWS S3, upload/download/URL assinada funcionam out-of-the-box |

# 4. Análise Detalhada por Categoria

## 4.1 Atendimento Humano e Distribuição de Tutores — Chatwoot

O Chatwoot é a principal economia de tempo do projeto. Sem ele, seria necessário construir do zero toda a lógica de: inbox multi-agente, visualização de conversas, distribuição round-robin, pausa/retomada do bot e histórico de atendimento. Com o Chatwoot, tudo isso vira configuração.

Como integrar Chatwoot na stack 1. Deploy no Coolify (container Docker, imagem oficial) ¦ 2. Conectar Evolution API ao Chatwoot via integração nativa (já suportada pela Evolution) ¦ 3. Configurar N8N: quando aluno pede tutor → N8N pausa sessão Typebot + cria conversa no Chatwoot + atribui ao tutor disponível ¦ 4. Quando tutor encerra → N8N retoma fluxo Typebot do ponto que parou

O Chatwoot suporta natively: atribuição automática por disponibilidade e carga, labels para categorizar conversas (ex: interesse_investimento), CSAT automático pós-atendimento, e relatórios de tempo de resposta por agente — tudo sem código adicional.

## 4.2 Conteúdo Dinâmico com IA — RAGFlow + pgvector + Flowise

Esta é a camada de maior complexidade técnica e onde as bibliotecas OSS geram maior economia de tempo. A combinação recomendada é:

- RAGFlow: sobe como container Docker, ingere os PDFs das apostilas automaticamente (com OCR se necessário), cria chunks e embeddings, expõe API REST de busca semântica

- pgvector: extensão do PostgreSQL já presente na stack — evita subir um banco de dados vetorial separado (Pinecone, Weaviate, Qdrant) e mantém tudo no mesmo PostgreSQL

- Flowise: interface visual para montar e testar o pipeline LLM/RAG (prompt + retrieval + Gemini/GPT) sem escrever código — exporta como API que o N8N chama

### Comparativo: RAGFlow × Flowise × Dify

| Critério | RAGFlow ★42k | Flowise ★34k | Dify ★68k |
| --- | --- | --- | --- |
| Linguagem base | Python | Node.js / LangChain.js | Python / Next.js |
| Ingestão de PDFs | Nativa + OCR avançado | Upload manual via UI | Nativa (básica) |
| Interface visual | Sim (flow editor) | Sim (drag-and-drop avançado) | Sim (melhor UX) |
| API para N8N chamar | REST API completa | REST API + embeddings | REST API + chat widget |
| Busca vetorial | Elasticsearch + Infinity DB | Qualquer vectorstore | pgvector, Weaviate, Pinecone |
| Self-hosted Docker | Sim (imagem 2GB slim) | Sim (leve) | Sim (docker-compose) |
| Integração Gemini/GPT | Sim (múltiplos providers) | Sim (100+ integrações) | Sim (nativo) |
| Melhor para este projeto | Material didático pesado em PDF | RAG visual + chatflows | App completa de IA + chat widget |
| Recomendação | Indexar apostilas do curso | Pipeline LLM/RAG visual | Se quiser all-in-one |

Recomendação para este projeto Use RAGFlow para indexar o material didático (PDFs das apostilas). Use Flowise para montar o pipeline de geração de resposta contextualizada. O N8N chama o RAGFlow (busca semântica) e o Flowise (geração de resposta) em sequência. pgvector serve como backend vetorial do RAGFlow, sem banco separado.

## 4.3 Indexação do Material Didático — Unstructured-IO

O Unstructured-IO é um parser universal de documentos: recebe PDFs, DOCX, PPT, imagens escaneadas e retorna texto limpo dividido em chunks prontos para embeddings. É essencial para processar as apostilas das aulas presenciais sem perder formatação ou contexto.

- Suporta OCR automático para PDFs escaneados (apostilas fotocopiadas)

- Preserva estrutura: títulos, parágrafos, tabelas, listas — chunks mais contextuais

- Pode ser chamado diretamente do N8N via Code Node (Python/Node) ou como microserviço Docker

- Integração nativa com LlamaIndex e LangChain para pipeline RAG completo

## 4.4 Certificados em PDF — n8n-nodes-puppeteer

Em vez de criar e manter um microserviço separado com Puppeteer para gerar certificados, o pacote n8n-nodes-puppeteer instala diretamente no N8N como Community Node. O workflow de certificação fica 100% dentro do N8N:

- Aluno conclui trilha → N8N aciona o node Puppeteer

- Puppeteer renderiza template HTML do certificado com dados do aluno

- PDF gerado é salvo no MinIO e URL assinada é enviada via Evolution API

- Zero microserviços adicionais — menos containers, menos overhead

## 4.5 Analytics para Gestores — Metabase

O Metabase é a forma mais rápida de criar um dashboard de métricas para gestores não técnicos. Conecta direto ao PostgreSQL da stack e permite criar queries, gráficos e dashboards por arrastar e soltar — sem SQL, sem código.

- Deploy em 1 container no Coolify (imagem oficial metabase/metabase)

- Conecta ao PostgreSQL via rede Docker interna — sem expor porta externa

- Dashboards de leads, progresso, tutores e certificados em poucas horas

- Alertas automáticos por e-mail (ex: aluno em risco de abandono)

- Exportação de relatórios em CSV/Excel para gestores

# 5. Impacto Total no Prazo de Implementação

Comparação direta entre o desenvolvimento sem bibliotecas OSS (construindo tudo do zero) e com o uso da stack OSS recomendada. Os tempos consideram 1 desenvolvedor full-stack com familiaridade com Docker e Node.js.

| Fase | Atividade | Sem OSS | Com OSS | Economia | Biblioteca-chave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Infraestrutura base (VPS + containers + SSL) | 3 dias | 1 dia | -2 dias | Coolify (já resolvido) |
| 2 | WhatsApp bridge + recebimento de mensagens | 3 dias | 1 dia | -2 dias | Evolution API |
| 3 | Atendimento humano + distribuição de tutores | 6 dias | 1 dia | -5 dias | Chatwoot + Evolution |
| 4 | Indexação do material didático (PDFs) | 5 dias | 1 dia | -4 dias | RAGFlow + Unstructured-IO |
| 5 | Pipeline RAG + geração de conteúdo IA | 6 dias | 2 dias | -4 dias | RAGFlow + Flowise + pgvector |
| 6 | Certificados automáticos em PDF | 3 dias | 1 dia | -2 dias | n8n-nodes-puppeteer |
| 7 | Scoring de leads e qualificação | 4 dias | 2 dias | -2 dias | N8N + PostgreSQL (custom) |
| 8 | Dashboard de métricas para gestores | 4 dias | 1 dia | -3 dias | Metabase |
| TOTAL | Sistema completo funcional | 34 dias | 10 dias | -24 dias | Stack OSS integrada |

Resumo executivo Sem bibliotecas OSS: ~34 dias úteis para sistema completo funcional ¦ Com a stack OSS recomendada: ~10 dias úteis ¦ Economia: 24 dias (~70% de redução) ¦ A maior economia vem da combinação Chatwoot (atendimento humano) + RAGFlow (conteúdo IA) + Metabase (analytics), que juntos economizam 12 dias de desenvolvimento customizado.

# 6. Stack OSS Final Recomendada

Com base na pesquisa, a stack OSS ideal para este projeto é:

| Camada | Biblioteca | Função | Deploy |
| --- | --- | --- | --- |
| WhatsApp | EvolutionAPI | Bridge WhatsApp — QR Code (dev) + API Oficial (prod) | Docker no Coolify |
| Atendimento | Chatwoot | Inbox multi-agente, distribuição de tutores, pausa bot | Docker no Coolify |
| IA / RAG | RAGFlow | Ingestão PDFs + busca semântica das apostilas | Docker no Coolify |
| IA / RAG | pgvector | Backend vetorial (extensão PostgreSQL já na stack) | Extensão do PostgreSQL |
| IA / RAG | Flowise | Pipeline visual LLM/RAG — Gemini/GPT + retrieval | Docker no Coolify |
| Docs | Unstructured-IO | Parser de PDFs/DOCX das apostilas para chunks | Docker ou pip no N8N |
| Certificados | n8n-nodes-puppeteer | Geração de PDF de certificados dentro do N8N | Community Node do N8N |
| Storage | MinIO | Armazenamento S3-compatible de certificados e arquivos | Docker no Coolify |
| Analytics | Metabase | Dashboard de métricas para gestores sem código | Docker no Coolify |
| Orquestrador | Coolify | Gerencia todos os containers, SSL, domínios, deploys | Já instalado |

Pesquisa e análise: Claude (Anthropic) — Fevereiro 2026  |  Fontes: GitHub Topics, documentação oficial e benchmarks públicos